Planejamento Estrategico - Projeto Loto.NET
Introducao
Este documento resume as decisões tomadas até o momento no desenvolvimento do projeto **Loto.NET**, uma
aplicação focada na análise e visualização de resultados das loterias da Caixa.
Resumo das Decisoes
- Backend finalizado: endpoints RESTful completos para Mega-Sena, Quina e Lotofácil;
- Consumo da API externa implementado;
- Atualização automática no startup (Program.cs);
- DTOs e mapeamentos configurados com boas práticas;
- Endpoint de frequência por posição implementado;
- Próximo passo: autenticação com OAuth (Google);
- Frontend em React + Tailwind em fase inicial (setup ok).
Tabela de Planejamento
Item
Descrição
Status
Observações
 Login OAuth Google definido? Será o único método inicial?
Sem cadastro manual por enquanto
 Estrutura da entidade `User` Campos mínimos definidos?
`Email`, `Name`, `PictureUrl`, `GoogleId`, `DateCreated`
 Fluxo de login completo?
Receber token -> validar -> gerar JWT interno →
 persistir
Em breve criaremos `AuthController`
 JWT interno assinado?
Chave segura, algoritmo definido (ex: HS256)?
`.env` já possui `JWT_SECRET` forte
 Regras de acesso definidas? O que será público e o que exigirá login?
 A definir
Pode começar tudo público e proteger só o que for salvar dados
 Dados por usuário?
Como serão organizadas personalizações por pessoa?
 A definir depois
Podemos guardar `user_id` vinculado ao estilo, favoritos etc.
 Proteção contra ataques?
Rate limiting, CSRF, verificação do token Google?
 Para fase de deploy
Podemos usar AspNetCoreRateLimit e CORS
 Persistência de sessões?
Front guardará o JWT no localStorage?
Sim, com `AuthContext` e `axios` com token nos headers
 OAuth Client ID do Google
Já foi criado no console de desenvolvedor?
 Ainda não
Podemos usar um temporário dev para testes locais